## Sheet1
模块 | 功能 |  | 预估时间（人/天）
料架管理 | 传输 | SDK对接开发 | 3 | 叉车RFID读写器SDK
|  |  | 0 | 阵列RFID读写器SDK
| 逻辑 | 冗余数据处理开发 | 2 | 叉车RFID读写器 | 1：扫描到数据后，比对追溯数据，上一条数据进厂不做追溯，上一条数据出厂，记录追溯数据；
|  |  | 0 |  | 2：非本区域料架，读取并记录，并进入异常追溯料架；
|  |  | 0 |  | 3：同一天重复进厂数据只记录一条数据
|  |  | 0 |  | 4：长时间持续读取，进入冗余数据，不做追溯记录；
|  |  | 0 |  | 5：没有进出记录的，不做进厂追溯
|  |  | 0 | 阵列RFID读写器 | 1：长时间持续读取，进入冗余数据，不做追溯记录；
|  |  | 0 |  | 2：同一天重复出厂数据只记录一条数据;
| 表格 | 数据库结构设计开发 | 0 | 叉车RFID读写器 | 原始数据存储，处理数据存储
|  |  | 0 | 阵列RFID读写器 | 原始数据存储，处理数据存储
0
0
基础配置 | 工厂车间 |  | 1
| 用户 |  | 1
| 角色 |  | 1
| 部门 |  | 1
| 模块 |  | 1
| 供应商管理 |  | 2
| 供应商用户管理 |  | 2
| 供应商权限管理 |  | 2
基础信息 | 数据字典 | 料架类型 | 1
|  | 料架进厂初始状态 | 1
|  | 料架追溯类型 | 1
| 区域管理 | 区域名称，区域类型 | 1
| 设备管理 | 叉车，东门1，东门2 | 1
| 客户端管理 | 阵列RFID | 1
|  | 叉车RFID | 1
|  | PDA | 1
| 流转次数设定 | 设定料架厂内流转次数 | 2
| 流转时长设定/次 | 设定料架搬运一次RFID读写时长 | 2
| 阵列追溯频率设定 | 间隔多长时间出厂，不做追溯 | 2
| 叉车追溯频率设定 | 间隔多上时间进厂，不做追溯 | 2
| 丢失标签时长设定 | 比如2个月不出现的标签定为丢失标签 | 2
料架追溯记录 | 料架信息管理 | 增加供应商，及位置，叉车 | 1
| 料架进出记录 | 增加供应商，及位置，叉车 | 1
| 料架盘点记录 | 增加供应商，及位置，车叉 | 1
| 丢失标签料架 | 例如2个月没有进出记录的标签 | 2
|  | 没有盘点记录没有进出记录的标签 | 2
|  | 没有流转，没有盘点，没有进出记录的标签 | 2
| 异常数据记录 | 本区域叉车叉非本区域料架（不做强制） | 2
|  | 叉车/ 阵列追溯频率设定内重复进出场数据 | 2
厂内流转次数 | 料架流转次数记录 | 厂内料架流转次数统计 | 2
PDA | 进厂 |  | 1
| 出厂 |  | 1
| 盘点 | 提醒丢失标签料架出现 | 2
邮件通知 | 固定资产料架 | 声光预警 | 1
|  | 固定资产料架出场邮件通知 | 1
| 断网邮件通知 | 自动联网超时长邮件通知 | 1
报表 | CCMC报表 | 新增 | 2
| 供应商报表 | 定做 | 2
辅助 | 自动联网程序 | 断网/没网自动寻找网络发起连接 | 2
| 数据补偿程序 | 进出场数据缺失补偿 | 3
65
Note on B33: linkuniverse: 读取到车牌号后，开始扫描）